曲江区绩效自评报告

（2025年度）

评价类型：

项目实施过程评价□

项目完成结果评价☑

项目名称：碘缺乏病防治项目

项目单位：（公章）韶关市曲江区疾病预防控制中心

填报人姓名：刘涛

联系电话：0751-6910313

填报日期：2026年5月22日

曲江区2025年度碘缺乏病防治项目绩效自评报告

（2025年度）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《国家卫生健康委办公厅关于印发地方病预防控制工作规范（试行）的通知》（国卫办疾控发〔2020〕22号）、《全国碘缺乏病监测方案（2016版）》（国卫办疾控发〔2016〕359号）及韶关市卫健局、教育局《2025年韶关市碘缺乏病防治项目技术实施方案》要求，曲江区疾控中心组织实施了2025年碘缺乏病监测工作，旨在巩固防治成果，完善长效防控机制。

2. 实施主要内容

居民户碘盐监测：随机抽取5个镇共200名8-10岁儿童及100名孕妇的家庭食盐，检测碘含量。

尿碘水平监测：采集上述儿童及孕妇尿样，检测尿碘含量。

防治宣传：开展碘缺乏病防治知识普及活动。

3. 实施程序

方案制定与培训（4月）

现场采样与监测（7月15日前）

数据上报与报告撰写（9月30日前）

上级督导（12月）

4. 项目进展

按计划完成全部监测任务，数据真实有效，报告及时报送。

5. 监督情况

项目全程接受市疾控中心现场督导，确保流程规范、数据准确。

（二）自评结论

项目立项科学、管理规范、目标全面达成，社会效益显著。

自评得分：95分（满分100分）

自评等级：优秀

评分依据：

目标完成情况（40/40分）

资金使用合规性（20/20分）

社会效益（20/20分）

项目管理规范性（10/10分）

存在问题与整改（5/10分，因资金拨付延迟扣5分）

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

项目总支出：6290.00元

资金来源：区级财政拨款

预算执行率： 62.90%

资金用途：

试剂耗材：6200元

宣传材料制作：90元

资金管理：专款专用，无超支、挪用、虚报现象。

2. 绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）

类别	          目标	         完成情况

碘盐覆盖率	     ≥95%	          99.33%

合格碘盐食用率	  ≥90%           98.33%

儿童尿碘中位数	  ≥100μg/L	     234.2μg/L

孕妇尿碘中位数	  ≥150μg/L	     152.5μg/L

宣传覆盖率	    目标人群≥80%	  约90%

政治效益：落实国家地方病防控政策，体现政府对重点人群健康的责任担当。

社会效益：巩固曲江区消除碘缺乏病成果，提升居民健康素养，增强科学补碘意识。

经济效益：降低因碘缺乏导致的智力发育障碍、甲状腺疾病等社会医疗负担。

3. 可持续影响

建立常态化监测机制，为长期防控提供数据支撑。

通过宣传培训提升基层防保人员能力，形成可复制的工作模式。

项目成果可为今后卫生政策制定和资源分配提供依据。

（二）存在问题

1.资金拨付延迟：项目资金到位时间晚于计划，导致前期采样试剂采购、人员动员等工作推进效率下降。

2.基层配合度不足：部分镇村在组织儿童及孕妇采样时配合度一般，需反复沟通。

3.宣传覆盖面有限：受限于经费和人力，新媒体宣传手段运用不足，老年群体触达率偏低。

三、整改措施

针对上述问题，提出以下整改措施，确保下一年度绩效目标如期实现：

（一）完善资金管理机制

提前申报资金需求：在每年12月底前向区财政局、卫健局报送下年度项目资金预算及用款计划，力争上半年资金到位率达80%以上。

建立定期对账制度：由中心财务科与项目负责人每月对账一次，及时发现并反馈资金执行异常情况。

预留应急备用金：按项目总预算的10%预留应急资金，应对采样、试剂采购等临时性支出。

（二）加强部门协调与沟通

与区卫健局、教育局建立季度协调会机制，提前明确采样时间、地点及人员安排。

对基层卫生院、学校开展项目前期培训与动员，提高配合度。

（三）优化宣传策略

增加微信公众号、短视频平台等新媒体宣传投放，覆盖更多年轻家庭。

开展“科学补碘进校园”系列活动，将知识普及纳入健康教育课内容。

（四）强化绩效跟踪

建立项目月度绩效自评表，动态跟踪关键指标（采样进度、检测完成率、资金执行率）。

对延迟或偏差环节及时预警并调整，确保年度目标不偏离。

韶关市曲江区疾病预防控制中心

2026年5月22日