曲江区绩效自评报告

（2025年度）

评价类型：

项目实施过程评价□

项目完成结果评价☑

项目名称：农村饮用水卫生监测

项目单位：（公章）韶关市曲江区疾病预防控制中心

填报人姓名：刘涛

联系电话：0751-6910313

填报日期：2026年5月22日

曲江区2025年度农村饮用水卫生监测项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况

1. 实施主要内容

根据广东省疾病预防控制局《关于印发广东省城乡饮用水水质监测工作方案（2025年版）的通知》要求，曲江区开展了农村饮用水卫生监测工作，覆盖全区所有乡镇。监测类型包括：水源水、出厂水、末梢水及传统水箱式二次供水。检测指标涵盖微生物指标、毒理指标、感官性状指标、一般化学指标及消毒剂指标。

2. 实施程序

（1）每季度设置采样监测点，合理布局全区监测网络；

（2）全年共监测水样283份，超额完成目标；

（3）对不合格水样及时反馈区卫健局、水务局等相关部门，并提出整改建议；

（4）主要支出用途：试剂购置、采样用车燃油费、宣传及设备更新、临聘监测人员工资支出、参加学习、培训等等。

3. 项目进展

（1）城区水样合格率：100%；

（2）乡镇水样合格率：95.68%；

（3）水源水均达到地表水Ⅱ类标准；

（4）监测点覆盖率、采样完成率、检测质量均达100%。

4. 监督情况

项目全过程实行规范管理，资金专款专用，监管到位，未发现任何违规行为。

（二）自评结论

项目目标全面完成，社会效益显著，居民满意度达100%，资金使用合规。自评等级为优秀。

自评依据：

（1）目标完成度：全部达标或超额完成；

（2）社会效益：显著提升居民饮水安全保障水平；

（3）居民满意度：100%；

（4）资金管理：专款专用，执行率93.93%。

二、绩效表现

（一）资金使用情况及效益分析

1. 资金使用情况

（1）项目预算经费：5.0万元；

（2）实际支出：46965.57元；

（3）预算执行率：93.93%。

主要支出用途：试剂购置、采样用车燃油费、宣传材料制作与活动开展、设备更新、临聘监测人员工资、参加学习培训等。

2. 绩效目标完成情况

（1）经济指标：无直接经济效益，但通过监测避免了潜在公共卫生支出，降低水源性疾病风险；

（2）社会效益：居民饮用水安全得到有力保障，满意度达100%，有效预防水性疾病流行；

（3）环境效益：为环保、水利等部门执法和治理提供科学依据，推动区域水质持续改善。

3. 可持续影响

（1）长期积累的监测数据为地方政府制定饮水安全政策提供科学支撑；

（2）助力农村饮水安全工程优化布局与运行维护；

（3）提升基层疾控机构水质监测能力，形成常态化工作机制。

（二）存在问题

1. 部分设备采购计划未完全落实：受资金执行节奏影响，个别设备未按计划采购到位；

2. 检测设备精度不足：现有设备在部分指标检测上精度有限，影响检测效率和数据稳定性；

3. 人员专业能力需进一步提升：监测队伍在新技术应用、标准解读等方面仍有提升空间。

三、整改措施

（一）优化资金使用管理

1. 提前规划采购流程，明确年度设备采购清单及时间节点；

2. 加快预算执行进度，按季度跟踪资金使用情况；

3. 确保资金高效利用，避免年末资金沉淀。

（二）提升监测能力

1. 申请专项财政资金，逐步购置高精度检测设备；

2. 优先更新老化、精度不足的关键设备，增强数据准确性与可比性。

（三）加强队伍建设

1. 每年至少组织1至2次水质监测专项培训，覆盖采样、检测、质控全流程；

2. 鼓励人员参加省、市级业务进修和技术比武；

3. 探索引进技术人才，提升团队整体专业水平。

韶关市曲江区疾病预防控制中心

2026年5月22日