附件4

# 曲江区绩效自评报告

（2025年度）

评价类型： 项目实施过程评价

项目完成结果评价

项目名称：农村部分计划生育家庭奖励金

项目单位：（公章）韶关市曲江区卫生健康局

填报人姓名：邱娟

联系电话：0751-6692610

填报日期：2026年5月13日

曲江区2025年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

- 根据粤府办〔2004〕27号和粤财教〔2013〕362号文精神，2024年度区财政下达我区家庭奖励金21.43万元（实际拨付20.42万元）；扶持对象为本辖区农村户籍人口中的独生子女家庭、纯二女户家庭，每人每月标准120元；2025年共审批新增392人，因死亡、户籍迁出或入狱等取消的有40人；2025年发放了2024.10-2025.7月共10个月的奖励金，资金支出率未达100%。

- 综述项目自评等级和分数并进行说明。

- 项目绩效自评91.98分，主要存在问题是资金支出率未达100%、未完成2025年全年的资金发放、拖欠所引起的群众不满等。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

2025年支出20.42万元，支出率为95.29%，2025年尚有5个月的奖励金未发放。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 主要在资金支出率、发放人数、未按时足额拨付、拖欠所引起的群众不满和影响社会稳定性未完成年度绩效目标。

- 产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

- 未按时足额完成资金的拨付，2025年尚有5个月的奖励金未

- 发放，存在信访隐患。

- （二）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题

- 和绩效目标执行中的偏差。

- 未按时足额完成资金的拨付，2025年尚有5个月的奖励金未

- 发放，存在信访隐患。

三、整改措施

加强与本级财政部门的沟通，加快资金的拨付进度。