附件4

# 曲江区绩效自评报告

（2025年度）

评价类型： 项目实施过程评价

项目完成结果评价

项目名称：城镇独生子女父母计划生育奖励金

项目单位：（公章）韶关市曲江区卫生健康局

填报人姓名：邱娟

联系电话：0751-6692610

填报日期：2026年5月13日

曲江区2025年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

- 根据粤府办〔2009〕129号和韶曲府〔2010〕79号文精神，2024年度区财政下达我区家庭奖励金1174.18万元（实际拨付281.61万元）；扶持对象为本辖区城镇居民终生只生育一个子女（含合法收养一个子女）的家庭，每人每月标准80元；2025年共审批新增1588人，因死亡、户籍迁出等取消的有575人；2025年只拨付了281.61万元的奖励金，资金支出率仅为23.98%。

- （二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

- 项目绩效自评40.84分，主要存在问题是资金支出率低、未完成2025年全年的资金发放、拖欠所引起的大量群众不满、投诉不断等。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

2025年支出281.61万元，支出率为23.98%，2025年尚有11个月的奖励金未发放。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 主要在资金支出率、发放人数、未按时足额拨付、拖欠所引起的群众不满和影响社会稳定性未完成年度绩效目标。

- 产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

- 未按时足额完成资金的拨付，2025年只发放了1月份的奖励金，存在信访隐患。

- （二）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题

- 和绩效目标执行中的偏差。

未按时足额完成资金的拨付，2025年只发放了1月份的奖励金，存在信访隐患。

三、整改措施

加强与本级财政部门的沟通，加快资金的拨付进度。