## Sheet0
专项支出绩效自评表
填报单位 |  | 中共韶关市曲江区委宣传部 | [9 empty] | 金额单位：万元
基本情况 |  | 项目名称 | 触电新闻曲江栏目 |  | 评价年度 | 2025 |  |  | 评价金额 | 5.00
|  | 联系人 | 冯颖 |  | 联系电话 | 0751-6683600 |  |  | 联系邮箱 | qjxcyq6683600@126.com
|  | 实施文件依据 | 《关于下达2025年部门预算指标的通知》
资金情况 |  | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 5
|  |  | 实际分配下达 | 市（区）本级 | 5 |  |  |  | 转移支付至下级 | 0
|  | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市（区）本级 | 0 |  |  |  | 转移支付至下级 | 0
|  | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 推送曲江区宣传稿件至广东广播电视台（触电新闻）等省级媒体平台，及时传递曲江声音，展现曲江新变化、新风貌和新成就，进一步提升曲江知名度和影响 力，促进曲江经济社会高质量发展。 |  |  |  |  | 是否如期实现预期总体目标 | 否
指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价年度预期值 | 评价实际完成值 | 指标完成情况 | 完成比例（%） | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料说明
过程 | 资金管理 | 资金支出率 | 10 |  |  |  |  | 0 | “百千万工程”信息宣传专班9月才成立，触电新闻也未到我区采风，年底才 推出“百千万工程”相关宣传视频易导致宣传氛围不足，故未未 使用该项目资金 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重 ”计算核定得分，同时综合考虑工作进度， 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率 等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映 地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
| 事项管理 | 监管有效性 | 10 |  |  |  |  | 10 | “百千万工程”信息宣传专班9月才成立，触电新闻也未到我区采风，年底才 推出“百千万工程”相关宣传视频易导致宣传氛围不足，故未未 使用该项目资金 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重 ”计算核定得分，同时综合考虑工作进度， 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率 等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映 地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
成本 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | 10 | =50000元 | 0 |  |  | 10 | “百千万工程”信息宣传专班9月才成立，触电新闻也未到我区采风，年底才 推出“百千万工程”相关宣传视频易导致宣传氛围不足，故未未 使用该项目资金 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评 价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标 ：根据指标完成情况分为“全部或基本达成 预期指标”、“部分达成预期指标并具有一 定效果”、“未达成预期指标且效果较差” 三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含 ）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数= 完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或 部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩 效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目 标申报表。
产出 | 数量指标 | 月发稿量 | 11.67 | >10 | 0 |  |  | 11.67 | “百千万工程”信息宣传专班9月才成立，触电新闻也未到我区采风，年底才 推出“百千万工程”相关宣传视频易导致宣传氛围不足，故未未 使用该项目资金 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评 价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标 ：根据指标完成情况分为“全部或基本达成 预期指标”、“部分达成预期指标并具有一 定效果”、“未达成预期指标且效果较差” 三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含 ）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数= 完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或 部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩 效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目 标申报表。
| 质量指标 | 新闻稿发稿率(%) | 11.66 | >70% | 0 |  |  | 11.66 | “百千万工程”信息宣传专班9月才成立，触电新闻也未到我区采风，年底才 推出“百千万工程”相关宣传视频易导致宣传氛围不足，故未未 使用该项目资金 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评 价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标 ：根据指标完成情况分为“全部或基本达成 预期指标”、“部分达成预期指标并具有一 定效果”、“未达成预期指标且效果较差” 三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含 ）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数= 完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或 部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩 效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目 标申报表。
| 时效指标 | 报送及时性、发放及时 性 | 11.67 | 第一时间推送最新稿件 及信息 | 无 | 3 | 0 | 0 | “百千万工程”信息宣传专班9月才成立，触电新闻也未到我区采风，年底才 推出“百千万工程”相关宣传视频易导致宣传氛围不足，故未未 使用该项目资金 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评 价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标 ：根据指标完成情况分为“全部或基本达成 预期指标”、“部分达成预期指标并具有一 定效果”、“未达成预期指标且效果较差” 三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含 ）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数= 完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或 部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩 效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目 标申报表。
效益 | 社会效益指标 | 推广宣传 | 11.67 | 是 | 否 | 3 | 0 | 0 | “百千万工程”信息宣传专班9月才成立，触电新闻也未到我区采风，年底才 推出“百千万工程”相关宣传视频易导致宣传氛围不足，故未未 使用该项目资金 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评 价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标 ：根据指标完成情况分为“全部或基本达成 预期指标”、“部分达成预期指标并具有一 定效果”、“未达成预期指标且效果较差” 三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含 ）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数= 完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或 部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩 效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目 标申报表。
|  | 宣传覆盖率（%） | 11.66 | >80% | 0 |  |  | 11.66 | “百千万工程”信息宣传专班9月才成立，触电新闻也未到我区采风，年底才 推出“百千万工程”相关宣传视频易导致宣传氛围不足，故未未 使用该项目资金 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评 价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标 ：根据指标完成情况分为“全部或基本达成 预期指标”、“部分达成预期指标并具有一 定效果”、“未达成预期指标且效果较差” 三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含 ）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数= 完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或 部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩 效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目 标申报表。
| 满意度指标 | 受益群众的满意度 | 11.67 | >80% | 0 |  |  | 11.67 | “百千万工程”信息宣传专班9月才成立，触电新闻也未到我区采风，年底才 推出“百千万工程”相关宣传视频易导致宣传氛围不足，故未未 使用该项目资金 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评 价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标 ：根据指标完成情况分为“全部或基本达成 预期指标”、“部分达成预期指标并具有一 定效果”、“未达成预期指标且效果较差” 三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含 ）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数= 完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或 部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩 效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目 标申报表。
合计 |  |  | 100 |  |  |  |  | 66.66
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题 | [8 empty] | 改进措施
无 | [8 empty] | 无