## Sheet1
附件3：
曲江区2024年前期工作（预备）项目计划申报表（草案）
备注：带▲号项目，拟报为省重点前期预备项目；带●号项目，拟报为市重点前期预备项目 | [9 empty] | 投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 估算总投资 | 资金来源 | 计划开工时间 | 2024年主要前期工作内容 | 办理进展情况 | 年度目标 | 完成时限 | 牵头责任单位 | 备注
合计（39项） |  |  | 2146937.8999
一、基础设施
1 | 省道S521线马坝至大塘段路面改造工程 | 省道S521线曲江马坝至大塘段路面改造工程位于曲江区，路线起点位于大塘镇（S521线桩号：K11+805），经过大塘镇区、陈塘陂村、其田村、梅花村、新邓屋村、山子背社区等，终点位于马坝镇，与莲花大道相接（S521线桩号：K24+896），总体呈东北至西南走向，路线全长13.091公里。本项目为路面改造工程，平、纵面总体按照三级公路，设计速度30Km/h的技术标准进行设计，路基宽度总体为7.5-10.0米。 | 3609.9099 | 上级补助资金，不足部分由地方财政统筹 | 2024-06-01 | 规划选址 | 已完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024-06-01 | 区交通局
[6 empty] | 用地预审 | 不涉及
[6 empty] | 可行性研究报告 | 不涉及
[6 empty] | 用地报批 | 不涉及
[6 empty] | 环评 | 不涉及
[6 empty] | 规划许可 | 不涉及
[6 empty] | 征地拆迁 | 不涉及
[6 empty] | 施工许可 | 不涉及
2 | ●韶关港北江港区大坑口作业区一期工程 | 拟建项目位于大坑口附近，白石窑库区内。拟建设8个1000吨级通用泊位，利用岸线610m，后方陆域占地面积 81663.7㎡，设计吞吐量1150万吨，并相应配套机械设备、给排水、供电照明、通信等辅助生产设施。 | 58635.4 | 待定 | 2025-01-01 | 规划选址 | 已完成 | 完成前期所有工作内容 | 2025-01-01 | 区交通局
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 已完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
3 | ▲●曲江经济开发区标准厂房以及园区其他配套基础设施建设项目 | 1.新建标准厂房3座，总建筑面积约30000平方米。2.园北三路（规划路）边坡治理工程，边坡总面积约22000平方米。3.园区道路沥青路面铺设提升改造，改造总面积约122150平方米。 | 15000 | 专项债 | 2024-11-01 | 规划选址 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024-11-01 | 开发区管委会
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 不需办理
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 不需办理
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
4 | ▲●韶关市曲江经济开发区数据中心集群公共管道及配套设施建设项目 | 为服务曲江经济开发区数据中心集群建设，新建通信管约9205米，缆线管沟4.32千米，电力管10692米，包括：7条110kv电力缆线管沟，六回缆线管沟1.91千米，十二回缆线管沟1.55千米，十六回缆线管沟0.86千米；10kV电力工程新建12孔Φ160电力8299米，新建16孔Φ160电力管1479米，新建32孔Φ160电力管914米。 | 25529 | 专项债 | 2024-12-01 | 规划选址 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024-11-01 | 开发区管委会
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 不需办理
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 不需办理
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
5 | ▲●曲江经济开发区白土东部片区基础设施建设工程 | 1.场地平整工程：本项目场地平整总面积约290.1亩，建设内容包括土石方工程、边坡防护工程等；2.电力迁改工程：包括场地内110KV电力设施的迁改等，拆除110kV蒙孟线#45-#48段导地线长约0.85km,拆除漾孟线#46、#47、#48共3基铁塔。新建110kV单回架空线路长约1.17km，调整线路导地线弧垂长约1.33km,新建角钢塔5基，其中耐张塔5基；场地内35KV电力设施的迁改等，新建35kV线路长约2.88km。 | 29692 | 专项债 | 2024-11-01 | 规划选址 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024-11-01 | 开发区管委会
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 已完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 不需办理
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 不需办理
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
6 | ▲●曲江经济开发区大塘镇东部片区基础设施建设工程 | 第一子项韶关市曲江区绿色低碳微循环产业园基础设施建设，项目涉及场地三通、电力迁改以及新建污水处理厂一座。 第二子项曲江钢铁加工贸易产业园基础设施建设，项目涉及新建道路总长约796米，双向两车道，红线宽度为12米。建设内容包括新建道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、通信工程、电力工程、照明工程等。 | 31605.59 | 专项债 | 2024-06-30 | 规划选址 | 已完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024-06-30 | 区国投公司
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 已完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 不需办理
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
7 | 智慧广电兴农服务工程项目 | 1.智慧广电建设（含智慧街镇建设）； 2.数智兴农平台建设； 3.省级智慧服务平台接入服务； 4.融媒体智播一体化建设； 5.各街镇乡村振兴精品文化节目创作及展演； 6.建设110个村居文明综合体； 7.智慧城市网络提升二期工程。 | 24000 | 国家专项债：19200 市县财政：4800 | 2024-12-02 | 规划选址 | 不需办理 | 完成前期所有工作内容 | 2024年12月前 | 区融媒体中心
[6 empty] | 用地预审 | 不需办理
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 不需办理
[6 empty] | 环评 | 不需办理
[6 empty] | 规划许可 | 不需办理
[6 empty] | 征地拆迁 | 不需办理
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
8 | 韶关市曲江区灌区建设项目 | １.标准化建设2宗：主要是苍村水库、罗坑水库灌区等进行管理范围、保护范围划定，并实施界桩、标示牌埋设、防护栏杆等标准化建设； ２.小型灌区建设6宗：节水改造面积共1.92万亩，改造渠道27KM,渠系建筑物5座，重建挡水陂2座。（白土镇大村梅子坝陂灌区、乌石镇廻龙水库灌区、大塘镇左村西林村片区、马坝镇方伯陂灌区、马坝镇中陂灌区、樟市镇新中陂灌区） | 5745 | 新增中央财政： 省 财 政：1147 市县财政： 企业自有： 外商投资： 银行贷款： 其他：4596 | 2024-06-01 | 规划选址 | 不需办理 | 完成前期报批工作。 | 2024-06-01 | 区水务局
[6 empty] | 用地预审 | 不需办理
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 不需办理
[6 empty] | 环评 | 不需办理
[6 empty] | 规划许可 | 不需办理
[6 empty] | 征地拆迁 | 不需办理
[6 empty] | 施工许可 | 不需办理
9 | 亚婆髻风电二期项目（马坝-白土风电项目、乌石-沙溪风电项目、樟市风电项目） | 本项目拟新建540MW集中式风电项目。 | 320000 | 企业自筹 | 2025-07-17 | 规划选址 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024年12月前 | 区发改局
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
10 | 曲江区旅游配套基础设施提升工程 | 对连接曲江区各乡镇旅游景点、景区的主要路线进行改造修复，包括路基工程、路面工程、桥梁、新建涵洞等 | 24536 | 专项债 | 2024-07-01 | 规划选址 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024年7月前 | 区交通局
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 已完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
11 | 曲江区小坑镇环湖带旅游基础建设项目 | 沙土路改造沥青路8.797km，加铺沥青路面32.906km，新建单侧太阳能路灯590盏，新建排水渠41.703km，新增交通配套设施交通标志245个，交通标线13000m²，新建波形防护栏12.51km，新建钢筋混凝土防护栏6.26km，边坡治理16900m²，新建涵洞3.8km。 | 11171 | 专项债 | 2024-09-01 | 规划选址 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024年9月前 | 小坑镇
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 已完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
12 | 韶关市曲江区马坝人遗址旅游配套基础设施工程 | 本项目涉及新建马坝人遗址公园周边7条规划路、育才路，及扩建部分G240国道等道路工程、桥涵工程（涵洞加长）、交通工程、给水工程、排水工程、电力工程、通讯工程、照明工程、园林工程及环卫工程（垃圾收集箱等）。其中规划一路至规划三路、规划7路、育才路、国道240为双向四车道，其余道路为双向二车道。 | 38944 | 专项债 | 2024-08-01 | 规划选址 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024年8月前 | 区交通局
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
13 | 韶关市曲江区新型智慧气象防灾减灾综合体系建设项目 | 项目主要是建设1部X波段雷达、雷达数据接收处理中心（含科普展示）建设、樟市和罗坑自动气象站建设、防灾减灾靶向发布系统建设、气象防灾减灾场景模型构建、地质灾害气象风险预警系统建设、北江航道乌石港气象等气象服务保障工程建设、全域旅游气象等气象服务保障工程建设等。 | 5605 | 专项债 | 2024-08-01 | 规划选址 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024年8月前 | 区气象局
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
二、产业工程
14 | ●韶关联融智算数据有限公司联融粤港澳大湾区算力基础设施建设项目 | 项目计划建设16000架2.5KW机柜。 | 135000 | 企业自有 | 2024-07-02 | 规划选址 | 已完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024年7月前 | 开发区管委会
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
15 | ▲●4号5号焦炉环保升级改造项目 | 对4号、5号焦炉进行技术升级改造，拆除现有4号5号焦炉，在其原址上建设一座70孔7.6m顶装焦炉，配套140t/h干熄焦、煤气净化、环保等配套设施。 | 136000 | 企业自有 | 2025-10-01 | 规划选址和用地预审 | 不需办理 |  | 2025-10-01 | 区工信局
[6 empty] | 用林手续 | 不需办理
[6 empty] | 用海手续 | 不需办理
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 不需办理
[6 empty] | 环境影响评价 | 未完成
[6 empty] | 初步设计及概算批复 | 不需办理
[6 empty] | 节能评估和审查 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
16 | ●煤气高效发电三期改造工程 | 建设一台135MW 高效超临界煤气发电机组，使用富余煤气进行高效发电，减少现有 135MW 机组单台检修时的煤气放散量，增加企业经济性，降低二化碳排放量，减少环境污染。 | 51780 | 企业自有 | 2024-12-01 | 规划选址和用地预审 | 不需办理 | 完成前期所有工作内容 | 2024-12-01 | 区工信局
[6 empty] | 用林手续 | 不需办理
[6 empty] | 用海手续 | 不需办理
[6 empty] | 可行性研究报告 | 已完成
[6 empty] | 用地报批 | 不需办理
[6 empty] | 环境影响评价 | 不需办理
[6 empty] | 初步设计及概算批复 | 不涉及
[6 empty] | 节能评估和审查 | 不需办理
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
17 | ●韶关发电厂1×660MW综合利用扩建项目 | 建设1台66万千瓦燃煤发电机组。 | 264915 | 企业自有：52983 银行贷款：211932 | 2025-09-01 | 规划选址 | 不需办理 | 完成前期所有工作内容 | 2025-09-01 | 区发改局
[6 empty] | 用地预审 | 不需办理
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 不需办理
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 不需办理
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
18 | ▲●广东宏德钢铁集团有限公司转型升级项目 | 用地面积约282亩，项目分两期建设，一期主要建设钢铁行业超低排放改造：炼钢烟气、粉尘有组织排放改造，轧钢NOX有组织排放改造，炼钢、轧钢无组织车间密闭改造，粉末物料存储设施改造，清洁运输车辆等；二期主要建设一条φ1580热轧带钢生产线。建设周期约36个月，预计就业人数748人，预计年税收1.2亿元。 | 188000 | 企业自有 | 2025-12-02 | 规划选址 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2025年11月前 | 区工信局
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
19 | ●佛山市南海蜂窝电子制品有限公司半导体热敏电子元器件生产项目 | 规划用地总面积约20亩，分二期进行，首期投资5000万元，完成半导体元件产品生产线建设；二期投资4000万元，完成半导体器件产品生产线建设。预计达产后年产值约1.2亿元人民币，为当地提供就业岗位400个。建设周期12个月，预计年税收200-300万元。 | 9000 | 企业自有 | 2025-05-02 | 规划选址 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024年12月前 | 开发区管委会
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
20 | ●曲江区枫湾镇康曜城康养农文旅综合示范项目 | 建设桥梁、门楼、独栋民宿、停车场、休憩室、游园小火车轨道、登山公司及园区配套的观光栈道、道路等；购置空调、电视、灯、小火车等。 | 26800 | 企业自有 | 2024-12-02 | 规划选址 | 已完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024年10月前 | 枫湾镇
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
21 | ▲●年产30万吨无机纤维新材料项目 | 项目投资方为中环正奇（广东）科技有限公司，拟选址在大塘镇上下岭坳（绿色低碳微循环产业园内），总投资额约11.98亿元，用地面积约185亩，建设规模为30万吨/年无机纤维节能新材料，共计八条生产线，其中二条“高炉熔渣制备无机纤维”生产线，产能3.0万吨/年/条；六条“高炉冷渣制备无机纤维”生产线，产能4.0万吨/年/条；建设生产车间、成品库、维修车间、办公区等附属工程99000平方米。项目分二期实施。 | 119800 | 企业自有 | 2024-12-02 | 规划选址和用地预审 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024年11月前 | 区工信局
[6 empty] | 用林手续 | 未完成
[6 empty] | 用海手续 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环境影响评价 | 未完成
[6 empty] | 初步设计及概算批复 | 未完成
[6 empty] | 节能评估和审查 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
22 | ▲●韶关市曲江区以生态环境为导向煤矸石综合利用试点项目 | 项目投资方为圣清科技控股集团有限公司，计划总投资10.44亿元，拟选址在大塘镇旧矿场（绿色低碳微循环产业园内），主要建设内容为：项目年综合利用煤矸石260万吨，同步生态治理和修复工程，建设煤矸石取用系统、煤矸石提质分选生产线、砂石骨料系统、腐殖酸肥生产线、腐殖土生产线、路面砖生产线、共挤包覆复合材料制品生产线和辅助生产设施及生活办公区等，占地面积约349亩。 | 104406 | 企业自有 | 2024-06-02 | 规划选址和用地预审 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024年5月前 | 区工信局
[6 empty] | 用林手续 | 未完成
[6 empty] | 用海手续 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环境影响评价 | 未完成
[6 empty] | 初步设计及概算批复 | 未完成
[6 empty] | 节能评估和审查 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
23 | ▲●年回收利用200万吨废钢及回收拆解5万辆报废汽车建设项目 | 项目投资方为韶关市华盛再生资源有限公司，项目拟选址马坝镇演山石场及周边矿山地块，计划总投资3亿元，建筑面积150000平方米，建设废钢加工中心基地（厂房一、厂房二）、报废汽车拆解中心基地、物流配送基地、仓储堆场（原料堆场、综合堆场）、办公楼、员工综合宿舍楼等。 | 30000 | 企业自有 | 2024-12-02 | 规划选址和用地预审 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024年11月前 | 区工信局
[6 empty] | 用林手续 | 未完成
[6 empty] | 用海手续 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告（申请报告、备案证） | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环境影响评价 | 未完成
[6 empty] | 初步设计及概算批复 | 未完成
[6 empty] | 节能评估和审查 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
24 | ▲●太湖能谷华南制造产业新城（曲江）项目 | 长兴太湖能谷华南制造产业新城（曲江）项目拟在曲江区建设，总投资19亿元人民币，其中 100GWh 铅碳电池系统集成PACK 工厂、100GWh配套SMC复合材料热管理一体装备压铸项目、太湖能源研究院先进储能介质研究分院拟选址在原曲江水泥厂地块，用地面积约538亩；100GWh 铅碳电池储能系统智造新城项目拟选址在曲江经济开发区文豪及周边备用地，用地面积约204亩。 | 190000 | 企业自有 | 2025-06-01 | 规划选址和用地预审 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2025年6月前 | 区工信局
[6 empty] | 用林手续 | 未完成
[6 empty] | 用海手续 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告（申请报告、备案证） | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环境影响评价 | 未完成
[6 empty] | 初步设计及概算批复 | 未完成
[6 empty] | 节能评估和审查 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
25 | 广东重源环保科技有限公司年产6万吨新型冶金材料建设项目 | 项目投资方为广东重源环保科技有限公司，用地面积20亩，总投资6000万元，可年产6万吨新型冶金材料，主要为韶钢等大型工业企业提供冶金辅料，作为韶钢企业冶金辅料的配套项目。建设周期18个月，预计就业人数70人，项目年均增值税为475.11万元，营业税及附加为85.53万元。 | 6000 | 企业自有 | 2025-12-01 | 规划选址和用地预审 | 已完成 | 完成前期所有工作内容 | 2025-12-01 | 开发区管委会
[6 empty] | 用林手续 | 不涉及
[6 empty] | 用海手续 | 不涉及
[6 empty] | 可行性研究报告（申请报告、备案证） | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环境影响评价 | 未完成
[6 empty] | 初步设计及概算批复 | 未完成
[6 empty] | 节能评估和审查 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
26 | ●广东青藤环保建材有限公司乡村振兴产业融合发展资源综合利用项目 | 项目用地约29.6亩，主要建设内容：建设环保高端建筑材料生产线、加工区、研发区、办公区、物流仓储区。同时配套行政办公楼、生产车间、仓绿化区及蓄水池等设施。建设周期8个月。 | 12500 | 企业自有 | 2024-10-01 | 规划选址和用地预审 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024-10-01 | 沙溪镇
[6 empty] | 用林手续 | 未完成
[6 empty] | 用海手续 | 不涉及
[6 empty] | 可行性研究报告（申请报告、备案证） | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环境影响评价 | 未完成
[6 empty] | 初步设计及概算批复 | 未完成
[6 empty] | 节能评估和审查 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
27 | ●韶关市绿建建材有限公司年产80万立方米预拌混凝土搅拌站和20万吨预拌砂浆和40万吨建筑用石加工、10万立方米装配式建筑用混凝土PC预制构件生产项目 | 项目投资人为韶关市绿建建材有限公司。项目总投资1.2亿元，其中包括基础建设投资5000万、设备投资7000万元，建设周期18个月，占地67.81亩（其中一块8.57亩符合规划且在城镇开发边界内，预计今年年底完成挂牌出让；一块29.62亩符合规划但不在城镇开发边界内；一块28.96亩不符合规划且不在城镇开发边界内），容积率不低于0.7。投资强度平均每亩不低于260万元，投产后年纳税金额每亩不低于15万元人民币。项目主要建设内容：对项目所涉土地进行平整，建设安装四条HZS240混凝土生产线和1条日产4000吨建筑用石破碎加工设备、喷淋系统等。 | 12000 | 企业自有 | 2024-10-01 | 规划选址和用地预审 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024-10-01 | 沙溪镇
[6 empty] | 用林手续 | 未完成
[6 empty] | 用海手续 | 不涉及
[6 empty] | 可行性研究报告（申请报告、备案证） | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环境影响评价 | 未完成
[6 empty] | 初步设计及概算批复 | 未完成
[6 empty] | 节能评估和审查 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
28 | 广东仙塘红茶业有限公司仙塘休闲文旅项目 | 项目主要建设内容为乡村旅游民宿、餐饮服务设施及配套基础设施。拟用地面积约20亩，计划建设周期36个月，项目建成投产后预计带动就业岗位60个，企业年纳税金额不低于10万元。 | 3000 | 企业自有 | 2024-10-01 | 规划选址和用地预审 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024-10-01 | 罗坑镇
[6 empty] | 用林手续 | 未完成
[6 empty] | 用海手续 | 不涉及
[6 empty] | 可行性研究报告（申请报告、备案证） | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环境影响评价 | 未完成
[6 empty] | 初步设计及概算批复 | 未完成
[6 empty] | 节能评估和审查 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
29 | 罗坑镇水背古树公园民宿项目 | 项目主要建设内容为旅游民宿、餐饮服务和其他基础配套设施。拟用地面积约100亩，计划建设周期36个月，项目建成投产后预计带动就业岗位30个，企业年纳税金额不低于10万元。 | 5000 | 企业自有 | 2024-10-01 | 规划选址和用地预审 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024-10-01 | 罗坑镇
[6 empty] | 用林手续 | 未完成
[6 empty] | 用海手续 | 不涉及
[6 empty] | 可行性研究报告（申请报告、备案证） | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环境影响评价 | 未完成
[6 empty] | 初步设计及概算批复 | 未完成
[6 empty] | 节能评估和审查 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
30 | ●曲江区乌石镇大旺山水泥用、建筑用、石灰岩矿智慧矿山建设项目 | 项目拟计划投资16亿元左右，建设一条年产980万吨沙石辅料生产线，配套专业的运输廊道生产线及专用码头。 | 160000 | 企业自有 | 2025-02-01 | 规划选址 | 已完成 | 完成前期所有工作内容 | 2025-02-01 | 区自然资源局
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 已完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
三、民生工程
31 | ●曲江区白土镇卫生院异地迁建项目 | 建设业务用房两栋（基本医疗用房和基本公共卫生用房），总建筑面积1万平方米，设置床位80张。 | 6000 | 专项债 | 2024-12-01 | 规划选址 | 已完成 | 完成项目前期工作并开工建设。 | 2024-12-01 | 区卫健局
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
32 | ●曲江区养老中心项目 | 占地面积63.05亩（具体以自然资源局测量为准），建筑面积4.3万平方米，新建老年人用房、功能用房、设备用房，后勤用房、停车场等配套养老设施设备，环境整治，基础设施改造。设计总床位数为1000张，一是建设政府兜底救助型养老分中心(敬老院和福利院），床位300张；二是健康长者康养分中心，床位700张。 | 32000 | 中央财政：15000 省 财 政：4500 市县财政：12500 | 2024-12-30 | 规划选址 | 已完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024年6月前 | 区民政局
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
33 | ●曲江享健医院项目 | 享健医院由深圳云杉医疗集团与韶关市韶华医疗器械有限公司共同出资建设。项目投资2亿元，选址在城北三角地，预计项目用地范围15.3亩。（因公司未向我区缴纳挂牌保证金300万元，项目用地未落实，建设周期和预计开工事项无法明确）预计年税收375万元。 | 20000 | 企业自有 | 2025-06-02 | 规划选址 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2025-06-02 | 区卫健局
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
34 | ●韶关市曲江区综合应急防灾体系基础设施建设项目 | 项目总用地面积约37934.04平方米，总建筑面积约20860平方米。建设内容：1.建设公共安全相关信息化及科普研学基地配套基础设施，主要建设应急救援综合信息支撑技术云平台、应急救援指挥调度系统人工智能平台建设、模拟建筑火灾灭火设施演示、烟热训练系统、心理训练系统、水域救援训练等系统； 2、建设公共安全应急工程，主要建设重点企业单位安全监管综合应用智能化信息平台、城市公共安全设施监管监测智能化信息平台、综合安全训练研学基地； 3、建设全区乡镇应急救援全覆盖附属工程； 4、全区应急救援装备补短板。 | 17500 | 专项债 | 2024-05-01 | 规划选址 | 已完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024年3月前 | 区消防大队 | 待落实项目建设资金
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 已完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 已完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
35 | 白土镇卫生院整体搬迁建设子项目 | 新建框架结构楼房两栋，分别为5层、7层（含地下1层），总建筑面积10000m2，设置床位80张。 | 6000 | 专项债 | 2024-09-01 | 规划选址 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024年9月前 | 区卫健局
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
36 | 韶关市曲江区人民医院医技培训配套设施建设项目 | 项目新建宿舍楼，建筑面积约 8430 平方米，建成后床位不少于 120 个，增加停车位 26 个，食堂增加不少于 150 个餐位； 并对现有宿舍楼进行升级改造，改造后能达到良好的居住条件；将现有的住宅楼调整为专家楼并进行升级改造，改造后的专家楼居住条件得到较好改善；拆除 2 层危楼并建设篮球场及附属工程，同 时配套建设挡土墙、围墙、电气工程、给排水工程等环境整治。 | 10264 | 专项债 | 2024-08-01 | 规划选址 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024年8月前 | 区卫健局
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
37 | 枫湾幼儿园建设项目 | 项目总用地约10亩，拟新建1栋教学综合楼，总建筑面积约5000平方米，配套建设室外活动场地、道路广场、绿化、围墙等相关设施。项目建成后开设9个班，每班30人，共270人。 | 2600 | 专项债 | 2024-11-01 | 规划选址 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024年11月前 | 区教育局
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
38 | 曲江区大塘镇黄沙坑、鸭麻龙河流域耕地保护及环境整治工程 | 大塘镇黄沙坑、鸭麻龙河流域耕地保护及环境整治工程。 | 2300 | 专项债 | 2024-06-01 | 规划选址 | 未完成 | 完成前期所有工作内容 | 2024年6月前 | 大塘镇
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成
39 | 苏拱门楼周边风貌提升项目 | 利用市级文物保护单位苏拱门楼文化品牌，打造历史文化古村；对苏拱门楼周边连片周边村庄房屋风貌进行修缮改造，完善公共文化服务设施。 | 2000 | 专项债 | 2024-09-01 | 规划选址 | 不涉及 | 分三期实施苏拱门楼周边风貌提升工程，争取2024年底先完成一期风貌整治项目。 | 力争2025年6月前完成主体工程 | 区文广旅体局
[6 empty] | 用地预审 | 未完成
[6 empty] | 可行性研究报告 | 未完成
[6 empty] | 用地报批 | 未完成
[6 empty] | 环评 | 未完成
[6 empty] | 规划许可 | 未完成
[6 empty] | 征地拆迁 | 未完成
[6 empty] | 施工许可 | 未完成