韶关市曲江区农业农村局

#### 曲江区2023年水稻绿色高产高效项目实施机构遴选公告

- 根据《关于印发2023年广东省省级绿色高产高效创建项目实施方案的通知》和《关于下达 2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金（第一批粮食生产）的通知》（韶财农〔2023〕85 号）资金使用要求，我区按照公开公平原则，公开遴选曲江区2023年绿色高产高效项目实施机构，欢迎符合条件的机构参加遴选。实施机构遴选相关事项如下：

- 一、项目资金

- 曲江区2023年绿色高产高效项目资金800000元,建设2个双季稻绿色高产高效示范片。项目资金主要用于创建连片千亩方、高产百亩田、主导品种展示区，集成示范推广水稻绿色高产模式及主推关键技术，农业培训技术服务、农资物化补贴、高产竞赛资金、示范牌制作、项目验收等项目实施全过程各环节开支。资金使用严格按照财经制度管理要求，按照“谁使用、谁负责”的原则，规范财务管理。

- 二、项目实施建设内容及要求

- （一）建设2个双季稻绿色高产高效示范片

1、建设地点及目标：在白土镇上乡村、樟市镇北约村各建设1个相对连片1000亩双季稻绿色高产高效示范片（包括900亩示范区和100亩高产攻关田）。平均亩产较当地目前平均亩产提升5%以上，化肥农药用量减少5%以上，危害损失率控制在5%以内。

- 2、物化补助投入要求。对2个示范区1800亩双季稻，每亩物化补助水稻专用配方肥（氮磷钾总含量不低于45%）或复合肥（氮：磷：钾=15：15：15）不少于50公斤，总投入物化补助肥料不少于90000公斤。

- （二）创建2个百亩高产攻关田

- 1、建设地点及目标：在白土示范片、樟市示范片各创建100亩双季稻高产攻关田，双季合计种植高产攻关田400亩。水稻高产测产目标产量（单季）≥550公斤/亩，双季≥1100公斤/亩。

- 2、农资投入要求：一是400亩水稻种子；二是400亩水稻达到目标产量所需的肥料（具体投入根据水稻品种、目标产量、田块土质、三控施肥技术等因素由实施机构做计划，经区农业农村局审核后按计划投入）；三是400亩水稻大田全生育期最少喷施农药3次（农药+无人机飞防）防治病虫害。

- （三）建立1个主导品种展示区

- 在晚造建设1个水稻主导品种展示区，示范面积不少于5亩，示范品种主要包括适合我区引进推广的高产优质新品种不少于5个，出具新品种试验示范结果分析评价及新品种推广意见。

- （四）开展水稻高产竞赛活动

- 在百亩高产攻关田开展水稻高产竞赛活动，每个百亩高产攻关田每季参与竞赛活动人数不少于5人，对单季亩产达630公斤以上的种植户发放奖金，奖金额不少于1000元/户。

- （五）开展培训和测产

- 1、培训。在每个千亩示范片开展培训不少于2期，主要培训千亩示范片内水稻种植户。其中集中培训1期，以水稻“三控”施肥技术、水稻绿色防控技术等为培训内容；现场观摩1期，观摩高产攻关田水稻“三控”施肥技术试验示范成果、水稻新品种试种效果。

- 2、测产。按省级方案要求，组织专家每季对每个示范片和高产攻关田进行实收测产1次，采取测量田块和称量稻谷的方法对产量进行科学认定。

- （六）其他要求

- 1、全程负责2个百亩攻关田的技术指导服务。

- 2、对2个千亩示范片及时制订技术措施，并进行技术指导。

- 3、负责按省方案要求制作2个示范片标识牌（按照省方案要求，展示牌尺寸调整为3.5m*2m）。

- 4、负责项目验收的资料收集、整理，支付专家验收费用。

- 5、按双季稻生产季节要求，根据所推广种植水稻品种生育期，适时开展播种、移栽、管理、测产、收割等工作，项目于12月底前完成验收、总结。

- 三、实施机构遴选条件

承担曲江区2023年水稻绿色高产高效项目实施任务的机构要符合以下条件：

1、具备《政府采购法》第二十二条第一款所规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

四、遴选程序

1、提交申报材料。具备以上遴选条件且有意愿承担曲江区2023年水稻绿色高产高效项目实施任务的机构，根据自身情况，形成全面、详实的申报材料（内容包括：申请承诺书，营业执照等相关资质证明材料，以及项目实施方案、项目资金安排表等材料；专业技术团队的学历、资格证书等证明材料，实施机构业绩，已实施或合作过的项目证明材料)一式3份，于2024年2月22日（申报时间：2024年2月18日至2024年2月22日）前送达或邮寄到韶关市曲江区农业农村局，地址：广东省韶关市曲江区鞍山路15号曲江区农业农村局种植业与科技教育股，联系人：晏益民 ，联系电话：0751-6666463 。

2、评审、结果公示和确认实施机构。由区农业农村局在本级专家库中随机抽取3名专家组成评审组，根据评分标准对符合申报条件的申报单位进行评分，以得分最高者为第一候选单位进行公示，公示无异议后确定为曲江区2023年水稻绿色高产高效项目实施机构。

- 五、项目日常管理及验收

- 项目实施机构制定项目实施方案经甲方（曲江区农业农村局）批准后按方案开展实施。实施过程中每个重要环节要报告甲方，甲方将派员现场核实确认。完成项目实施后，按省市项目验收要求组织专家对整个项目进行验收。

- 六、资金支付

- 签订合同后申请支付30%的项目资金24万元，完成项目实施建设内容后申请支付50%项目资金40万元，验收合格后申请支付20%项目资金16万元。

附件：1、曲江区2023年水稻绿色高产高效项目实施机构遴选评分标准

2、曲江区2023年水稻绿色高产高效项目资金安排表

韶关市曲江区农业农村局

2024年2月8日