韶关市曲江区农业农村局

#### 曲江区2023年地膜科学使用回收试点项目

#### 实施机构遴选公告

- 根据省农业农村厅印发的《地膜科学使用回收试点项目资金实施方案》和市财政局《关于下达 2023 年农业生态资源保护资金（第三批-地膜科学使用回收）的通知》（韶财农〔2024〕11 号）文件精神，为顺利推进项目实施，完成项目绩效目标，我区按照公开公平原则，公开遴选曲江区2023年地膜科学使用回收试点项目实施机构，欢迎符合条件的机构参加遴选。实施机构遴选相关事项如下：

- 一、项目资金

- 曲江区2023年地膜科学使用回收试点项目资金650000元,主要用于加厚高强度地膜使用回收离田补助、全生物降解地膜使用补助、推广地膜科学使用回收技术指导服务、项目验收等项目实施各个环节所需费用。资金使用严格按照财经制度管理要求，按照“谁使用、谁负责”的原则，规范财务管理。

- 二、项目实施建设内容、要求及补助标准

- 地膜科学使用回收试点项目实施面积12900亩，其中开展全生物降解地膜实施面积4300亩，加厚高强度地膜实施面积8600亩，项目区农膜回收率≥83%。

- （一）推广使用加厚高强度地膜实施面积8600亩，地膜回收率≥83%，回收面积≥7200亩。主要在春季指导农户种植花生、玉米、甘庶、蔬菜等农作物覆盖加厚高强度地膜，在农作物收获前后将地膜回收离田。加厚高强度地膜使用回收离田补助15元/亩，回收补助面积≤8600亩，补助金额≤129000元。要求项目实施区地膜回收离田后没有废弃地膜;建立加厚高强度地膜使用回收台账，标明项目实施区地点、地膜使用面积、地膜覆盖作物名称、覆盖地膜类型等信息，并提供使用、回收图片等佐证材料。

- （二）推广使用全生物降解地膜实施面积4300亩。主要在春季指导农户种植花生、玉米、甘庶、蔬菜等农作物覆盖全生物降解地膜。推广使用全生物降解地膜实施面积4300亩，每亩用膜量按6公斤算，推广使用全生物降解地膜25800公斤。全生物降解地膜使用（在曲江区范围内使用）补助17.5元/公斤，补助金额451500元。补助后全生物降解地膜与加厚高强度地膜市场销售价格基本持平，上浮价不得超过5%。要求建立全生物降解地膜农户购买使用台账，标明购买使用人的姓名、联系电话、购买品种、数量、用途、使用地点、农户签名等信息，采集项目实施区使用图片。

- （三）其他要求

- 1、实施机构负责实施全过程的农膜销售、推广使用回收指导服务及完成项目绩效目标所需开展的宣传和日常管理工作等。

- 2、其他费用69500元，主要用于推广地膜科学使用回收技术指导服务、项目验收等其他费用。除项目验收费等按项支出费用外，技术指导服务费等其他费用按绩效目标完成比例支付。

- 3、负责项目资料收集、整理及验收专家费等费用。

- 4、完成期：按地膜使用适时期开展项目实施，春种完成≥90%的农膜使用实施面积，12月底前完成项目验收。

- 三、项目日常监督管理及验收

- 项目实施机构制定项目实施方案经甲方（曲江区农业农村局）批准后实施。实施进度及管理台账须根据甲方需求及时报送，甲方将派员随时开展监督检查。项目实施完成后，甲方按项目验收要求组织专家对整个项目进行验收。

- 四、资金支付

- 签订合同后申请支付30%的项目资金19.5万元，完成项目实施建设内容，并经验收合格后申请支付70%项目资金45.5万元。

- 五、实施机构遴选条件

承担曲江区2023年地膜科学使用回收试点项目实施任务的机构要符合以下条件：

1、具备《政府采购法》第二十二条第一款所规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

六、遴选程序

1、提交申报材料。具备以上遴选条件且有意愿承担曲江区2023年地膜科学使用回收试点项目实施任务的机构，根据自身情况，形成全面、详实的申报材料（内容包括：申请承诺书，营业执照等相关资质证明材料，与项目实施方案、专业技术团队的学历、资格证书等证明材料，实施机构业绩，已实施或合作过的项目证明材料)一式3份，于2024年3月3日（申报时间：2024年2月28日至2024年3月3日）前送达或邮寄到韶关市曲江区农业农村局，地址：广东省韶关市曲江区鞍山路15号曲江区农业农村局种植业与科技教育股，联系人：李顺飞 ，联系电话：0751-6666463 。

2、评审、结果公示和确认实施机构。由区农业农村局在本级专家库中随机抽取3名专家组成评审组，根据评分标准对符合申报条件的申报单位进行评分，以得分最高者为第一候选单位进行公示，公示无异议后确定为曲江区2023年地膜科学使用回收试点项目实施机构。

附件：1、曲江区2023年地膜科学使用回收试点项目实施机构遴选评分标准

韶关市曲江区农业农村局

2024年2月27日