韶关市曲江区农业农村局

#### 2024年曲江区油菜籽绿色高产高效项目实施机构遴选公告

- 根据广东省农业农村厅下发《关于印发2024年广东省中央财政绿色高产高效创建项目实施方案的通知》（粤农农办〔2024〕7号）和韶关市财政局下发《关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知》（韶财农〔2023〕124 号）指示和要求，我区按照公开公平原则，公开遴选2024年曲江区油菜籽绿色高产高效项目实施机构，欢迎符合条件的机构参加遴选。实施机构遴选相关事项如下：

- 一、项目资金

- 2024年曲江区油菜籽绿色高产高效项目资金400000元,建设1个油菜籽绿色高产高效示范片。项目资金主要用于创建连片千亩方、高产百亩田、主导品种展示区，集成示范推广油菜籽绿色高产模式及主推关键技术，农业培训技术服务、农资物化补贴、高产竞赛资金、示范牌制作、项目验收等项目实施全过程各环节开支。资金使用严格按照财经制度管理要求，按照“谁使用、谁负责”的原则，规范财务管理。

- 二、项目实施建设内容及要求

- （一）建设1个油菜籽绿色高质高效示范片

- 建设1个相对连片1000亩油菜籽绿色高质高效示范片。

- （二）创建1个百亩高产攻关田

- 创建100亩油菜籽高产攻关田。油菜籽高产测产目标产量设定为白菜型油菜籽亩产≥70公斤，甘蓝型油菜籽亩产≥150公斤。

- （三）新品种展示区

- 建立1个新品种示范区；示范品种主要包括我区已引进推广的高产优产新品种若干个。

- （四）开展培训、测产

- 1、培训。在示范片分别安排1期培训和1期观摩，第一期组织示范片种植户集中进行油菜籽高产栽培管理技术培训，第二期组织示范片种植户现场观摩油菜籽高产攻关田测产，展示油菜籽高产栽培管理技术试验成果。

- 2、测产。按省级方案要求，组织专家团队对每个示范片和高产攻关田测产，监测评价示范片产量情况。

- 按照中央财政绿色高产高效项目相关工作方案实施，项目主体建设内容委托种植技术指导和服务高水平的第三方公司负责，与第三方公司签订油菜籽绿色高质高效示范片、攻关田、新品种示范区等种植协议和培训，明确双方权责和种植投入补助标准等。

- （五）其他要求

- 1、全程负责百亩攻关田的技术指导服务。

- 2、对千亩示范片及时制订技术措施，并进行技术指导。

- 3、负责按中央方案要求制作示范片标识牌。

- 4、负责项目验收的资料收集、整理，支付专家验收费用。

- 5、按油菜籽生产季节要求，根据所推广种植品种生育期，适时开展播种、移栽、管理、测产、收割等工作，项目于4月底前完成验收、总结。

- 三、实施机构遴选条件

承担2024年曲江区油菜籽绿色高产高效项目实施任务的机构要符合以下条件：

1、具备《政府采购法》第二十二条第一款所规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

四、遴选程序

1、提交申报材料。具备以上遴选条件且有意愿承担2024年曲江区油菜籽绿色高产高效项目实施任务的机构，根据自身情况，形成全面、详实的申报材料（内容包括：申请承诺书，营业执照等相关资质证明材料，以及项目实施方案、项目资金安排表等材料；专业技术团队的学历、资格证书等证明材料，实施机构业绩，已实施或合作过的项目证明材料)一式3份，于2024年10月9日（申报时间：2024年10月9日至2024年10月15日）前送达或邮寄到韶关市曲江区农业农村局，地址：广东省韶关市曲江区鞍山路15号曲江区农业农村局种植业与科技教育股，联系人：晏益民 ，联系电话：0751-6666463 。

2、评审、结果公示和确认实施机构。由区农业农村局在本级专家库中随机抽取3名专家组成评审组，根据评分标准对符合申报条件的申报单位进行评分，以得分最高者为第一候选单位进行公示，公示无异议后确定为2024年曲江区油菜籽绿色高产高效项目实施机构。

- 五、项目日常管理及验收

- 项目实施机构制定项目实施方案经甲方（曲江区农业农村局）批准后按方案开展实施。实施过程中每个重要环节要报告甲方，甲方将派员现场核实确认。完成项目实施后，按省市项目验收要求组织专家对整个项目进行验收。

- 六、资金支付

- 签订合同后申请支付30%的项目资金12万元，完成项目实施建设内容后申请支付50%项目资金20万元，验收合格后申请支付20%项目资金8万元。

附件：1、曲江区2023年水稻绿色高产高效项目实施机构遴选评分标准

2、曲江区2023年水稻绿色高产高效项目资金安排表

韶关市曲江区农业农村局

2024年10月8日